- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

- РЕКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » мая 2020 г.      №8

с.Рековичи

## «О ходе реализации и оценке

## эффективности муниципальной

программы Рековичского сельского

поселения за 2019 год»

В соответствии с постановлением Рековичской сельской администрации от 07.11.2018 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рековичское сельское  поселение за 2019 год»

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

## Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Рековичского сельского  поселения за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рековичской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рековичской

сельской администрации                                                   Е.А.Шарыгина

Приложение № 1

к постановлению Рековичской

сельской администрации

от «12» мая_2020 года №8

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

## Рековичского сельского поселения  за 2019 год»

## В 2019 году в Рековичском сельском поселении осуществлялась реализация  муниципальной программы - «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское  поселение на  2019 год   и на плановый период 2020 и 20214 годов»

За отчетный период фактическое освоение средств по программе составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования программы составил 2 497 826,19 рублей или  100,0 % от общих расходов бюджета за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производилась в соответствии с классификацией программы (разбивкой) на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское  поселение »  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Цели муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Задачи муниципальной программы:

2.1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности.

2.2. Реализация полномочий по первичному воинскому учету:

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов:

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности.

2.4. Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения:

- организация и обеспечение освещения улиц;

- озеленение территории поселения;

- мероприятия по благоустройству территории поселения

- обустройство и восстановление воинских захоронений.

2.5. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики:

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

2.6. Мероприятия в сфере культуры:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

2.7. Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям).

2.8/8. Мероприятия по развитию спорта:

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2019 год представлен в таблице.

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятий | План на 2019 год | Уточн. план на 2019 год | Исполнено 2019 год | % исп.к ут.пл. | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | 1793,3 | 2497,8 | 2497,7 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета | 79,3 | 141,6 | 141,6 | 100 | 5,7 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 100 | 3,2 |
| Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 62,3 | 62,3 | 100 | 2,3 |
| средства местного бюджета | 1714,0 | 2356,2 | 2356,1 | 100 | 94,3 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1370,5 | 1399,9 | 1399,8 | 100 | 59,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,4 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,6 |
| Расходы на мероприятия в сфере пожарной безопасности | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 100 | 0,3 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100 | 4,2 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 138,8 | 140,4 | 140,4 | 100 | 6,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию архивных фондов поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,2 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 10,0 | 524,2 | 524,2 | 100 | 22,2 |
| Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности | 0 | 3,2 | 3,2 | 100 | 0,1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по работе с детьми и молодежью | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,1 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,6 |
| Доплата к муниципальной пенсии | 130,0 | 128,0 | 128,0 | 100 | 5,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,2 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i                                       , где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2019 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования | един | 0 | 1 | 100 |
| 2 |  | январь – декабрь 2019 года | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | т.руб | 987 | 1029 | 104 |
| 3 |  | январь – декабрь 2019 года | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования доходов в виде арендной платы на заключение договоров аренды земли, находящихся в собственности поселения по сравнению с предыдущим годом | т.руб | 46,5 | 46,5 | 100 |
| 4. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2019 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | январь – декабрь 2019 года | Опашка территорий для противопожарной безопасности | км | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2019 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | т.руб | 138,8 | 140,4 | 101,2 |
| 7. |  | январь – декабрь 2019 года | Реализация мероприятий по благоустройству территории (спил аварийных деревьев,) | т.руб | 10 | 99,9 | 107 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности МО | 1 |
| Динамика поступлений в бюджет муниципального образования доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| Динамика поступлений в бюджет муниципального образования доходов в виде арендной платы на заключение договоров аренды земли, находящихся в собственности | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 2 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории | 2 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 10 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=7

R=10

R(10) > N (7)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.