- БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

- РЕКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2019 г.      №10

с.Рековичи

## «О ходе реализации и оценке

## эффективности муниципальной

## программы муниципального образования

«Рековичское сельское поселение» за 2018 год

В соответствии с постановлением Рековичской сельской администрации от 26.12.2017 года № 65 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рековичское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования «Рековичское сельское поселение» за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Рековичской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рековичской

сельской администрации                                                   Е.АП.Шарыгина

Приложение № 1

к постановлению Рековичской

сельской администрации

от «27 »марта 2019 года № 10

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Рековичское сельское поселение» за 2018 год

В 2018 году в Рековичском сельском поселении осуществлялась реализация  муниципальной программы - «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2018-2020 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств по программе составило 99,99 % от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 1935610,96 рублей или 99,99 % от общих расходов бюджета за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производилась в соответствии с классификацией программы (разбивкой) на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2018-2020 годы»

Цели муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Реализация полномочий по первичному воинскому учету

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

4. Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения

5. Мероприятия по развитию спорта

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности.

- организация и обеспечение освещения улиц;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- мероприятия по благоустройству территории поселения.

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства.

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2018 год представлен в таблице.

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятий | План на 2018 год | Уточн. план на 2018 год | Исполнен 2018 год | % исп.к уточн..плану | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2018-2020 годы» | 1298,0 | 1936,6 | 1935,6 | 99,99 | 99,99 |
| средства областного бюджета | 64,00 | 72,8 | 72,8 | 100,0 | 3,8 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 64,0 | 72,8 | 72,8 | 100,0 | 3,8 |
| средства местного бюджета | 1234,00 | 1863,8 | 1862,8 | 99,99 | 96,2 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1063,8 | 1227,2 | 1227,2 | 100,0 | 46,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,1 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 0 | 12,7 | 12,7 | 100,0 | 0,7 |
| Расходы на мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 0,5 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 84,3 | 117,9 | 117,9 | 100,0 | 6,1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 1,0 | 1,0 | 0 | 00 | 0 |
| Расходы на мероприятия по благоустройству территории поселения | 0 | 244,8 | 244,8 | 100,0 | 12,6 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,2 |
| Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0,0 | 51,1 | 51,1 | 100,0 | 2,6 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 0,7 |
| Доплата к муниципальной пенсии | 76,9 | 181,7 | 181,7 | 100,0 | 9,4 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i                                       , где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполненя | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |  |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2018 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности муниципального образования | един | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 |  | январь – декабрь 2018 года | Динамика поступлений в бюджет муниципального образования доходов в виде арендной платы на заключение договоров аренды земли, находящихся в собственности | т.р | 787,8 | 1058,5 | 134,4 |  |
| 4. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2018 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной Программы | % | 100 | 99,99 | 100 |  |
| 5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | январь – декабрь 2018 года | Опашка территорий для противопожарной безопасности | км | 2 | 2 | 100 |  |
| 6 | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2018 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 15 | 20 | 133,3 |  |
| 7. |  | январь – декабрь 2018 года | Реализация мероприятий по благоустройству территории (спил аварийных деревьев, обрезка кустарников) | т.р | 15 | 244,8 | 163,2 |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности МО | 1 |
| Динамика поступлений в бюджет муниципального образования доходов в виде арендной платы на заключение договоров аренды земли, находящихся в собственности поселения по сравнению с предыдущим годом | 2 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 2 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории | 2 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 9 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=8

R=9

R(9) > N (8)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Рековичское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.